УТВЕРЖДЕН

распоряжением
министерства

образования и науки

Хабаровского края

от 22.01.2014 № _50_

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий регионального уровня

по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования

в дошкольных образовательных организациях Хабаровского края

на 2014 – 2015 гг.

| № п/п | Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее–ФГОС ДО) | Разработка плана-графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях Хабаровского края Внесение изменений в состав Координационного совета по вопросам организации введения и реализации федеральных государственных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края Создание региональной команды по проектированию основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) Подготовка инструктивно-методического письма по внесению изменений в локальные акты дошкольных образовательных организаций с учетом введения ФГОС ДО Обеспечение научно-методического сопровождения проектирования ООП ДО Организация и проведение краевого модельного семинара по обсуждению основной образовательной программы дошкольного образования | Февраль 2014 г. Февраль 2014 г. Март 2014 г. Июль 2014 г. 2014-2015 гг. Июнь 2014 г. | Хлебникова В.Г. Алексеева Ю.Н. Зотова Ю.В. Зотова Ю.В. Кочетова Е.В. Кочетова Е.В. Зотова Ю.В. Кочетова Е.В. |
| 2. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО | Разработка методики расчета нормативов подушевого финансирования для определения объема субвенций, выделяемых местным бюджетам для реализации основной образовательной программы дошкольного образования Предоставление данных управлению планирования, финансирования и контроля для расчета потребности в дополнительных средствах на введение ФГОС ДО Расчет дополнительных средств на введение ФГОС ДО для включения их в проект бюджета отрасли на 2015 год | Ноябрь 2013 г. Апрель 2014 г. Июнь 2014 г. | Гайнуллина О.Е. Зотова Ю.В. Гайнуллина О.Е. |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО | Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам введения и реализации ФГОС ДО Определение перечня краевых инновационных площадок по введению ФГОС ДО Координация, научно-методическое и организационное сопровождение деятельности краевых инновационных площадок по введению ФГОС ДО Мониторинг деятельности краевых инновационных площадок по введению ФГОС ДО Организация мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций края к введению ФГОС ДО Организация проведения краевых совещаний, конференций, вебинаров, дискуссионных площадок по проблемам и результатам введения ФГОС ДО Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО | 2014-2015 гг. Февраль 2014 г. 2014-2015 гг. Апрель- декабрь 2014 г. 2014-2015 гг. Январь – декабрь 2014 г. 2 раза в год 2014-2015 гг. | Хлебникова В.Г. Зотова Ю.В. Зотова Ю.В. Зотова Ю.В. Кочетова Е.В. Кочетова Е.В. Зотова Ю.В. Зотова Ю.В. Кочетова Е.В. Зотова Ю.В. |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | Разработка модели и утверждение годового Плана-графика повышения квалификации для педагогических работников дошкольного образования, с учетом требований ФГОС ДО Разработка и реализация программ повышения квалификации, модульных курсов с использованием командно-сетевой, индивидуально-сетевой и каскадной моделей повышения квалификации педагогических кадров Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, дошкольных образовательных организациях | Март 2014 г. Март – декабрь 2014 г. 2014 г. | Кочетова Е.В. Кочетова Е.В. Кочетова Е.В. |
|  |  | Организация проведения краевых модельных семинаров Организация повышения квалификации руководителей и сотрудников негосударственных дошкольных образовательных организаций по запросу заказчиков Организация модульных мобильных курсов для руководителей дошкольных образовательных организаций | 2 раза в год 2014-2015 гг. 2014-2015 гг. 2015 г. | Кочетова Е.В. Кочетова Е.В. Кочетова Е.В. |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО | Информирование общественности через региональные средства массовой информации о подготовке, порядке и результатах введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях края Создание эффективной системы справочно-методической, нормативно-правовой поддержки сопровождения общественного обсуждения процессов введения ФГОС ДО на территории края Ведение раздела по реализации ФГОС ДО на сайте министерства образования и науки Хабаровского края Ведение раздела по реализации ФГОС ДО на сайте краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» | 2014-2015 гг. 2014-2015 гг. 2014-2015 гг. 2014-2015 гг. | Хлебникова В.Г. Кочетова Е.В. Кочетова Е.В. Флейдер Н.Г. Кочетова Е.В. |

Начальник управления

общего образования                                                                    В.Г. Хлебникова